SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

USULAN TEKNIS (USTEK)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

dan Pelaporan Real-Time

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Desa Salawana, Kec. Dawuan, Kabupaten Majalengka

| Dokumen Induk | KAK v1.0 & Business Case v1.0 (Maret 2026) |
| --- | --- |
| Organisasi | KDKMP Desa Salawana, Kab. Majalengka |
| PPKom | Endang Hermawan, S.STP |
| Tanggal | Maret 2026 |
| Versi | v1.0 |

Disusun oleh: Kelompok 6

| No | Nama | NIM | Peran dalam Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhammad Dzikri Sagara | 20241320004 | Project Manager |
| 2 | Jilan Jalilah | 20241320039 | System Analyst |
| 3 | Nosa Putra | 20241320025 | Frontend Developer |
| 4 | Ahmad Sahrul | 20241320031 | Backend Developer |
| 5 | Eka Febryanto | 20241320014 | QA & Technical Writer |

| Bagian I — Pendahuluan |  |
| --- | --- |
| 1. Latar Belakang | Usulan Teknis (USTEK) ini disusun sebagai respons atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) v1.0 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PPKom KDKMP Desa Salawana, Kab. Majalengka. USTEK ini menguraikan pendekatan teknis, metodologi pengembangan, teknologi yang digunakan, rencana kerja, serta komposisi tim dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Pelaporan Real-Time. Sistem yang akan dibangun merupakan solusi atas permasalahan pencatatan keuangan manual yang dianalisis dalam Business Case v1.0, di mana KDKMP Desa Salawana mengelola dana senilai Rp 200.000.000 per periode dengan ratusan pos transaksi yang seluruhnya masih dicatat secara manual berbasis nota fisik. |
| 2. Maksud dan Tujuan | a. USTEK ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara teknis bagaimana tim pengembang akan memenuhi seluruh persyaratan KAK v1.0, mulai dari metodologi, teknologi, hingga rencana implementasi. b. Tujuan USTEK ini: 1) Memberikan gambaran teknis yang jelas dan terukur kepada PPKom tentang solusi yang akan dibangun. 2) Menjadi acuan teknis bagi seluruh anggota tim pengembang selama proyek berlangsung. 3) Menjamin kesesuaian produk akhir dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam KAK. |
| Bagian II — Metodologi Pengembangan |  |
| 3. Metodologi yang Digunakan | Tim pengembang menggunakan metodologi Agile-Scrum dengan adaptasi untuk tim 5 orang dan durasi 18 minggu. Pertimbangan pemilihan Agile-Scrum dibanding Waterfall: Kriteria; Waterfall; Agile-Scrum. Fleksibilitas perubahan kebutuhan; Rendah — sulit ubah setelah fase selesai; Tinggi — perubahan dapat diakomodasi tiap sprint. Keterlibatan pengguna; Terbatas di awal & akhir; Kontinu — pengurus KDKMP dilibatkan tiap Sprint Review. Deteksi risiko & bug; Lambat — terdeteksi di akhir proyek; Cepat — terdeteksi setiap 2 minggu. Cocok untuk tim kecil (5 orang); Cukup; Sangat Baik — overhead birokrasi minim. Dokumentasi; Sangat lengkap di awal; Bertahap — dilengkapi tiap sprint. Struktur Sprint: • Durasi tiap sprint : 2 minggu • Jumlah sprint total : 7 sprint aktif + 1 post-sprint monitoring • Sprint ceremonies : Planning — Daily Standup (3×/minggu) — Review — Retrospective • Artefak : Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart, Sprint Report |
| 4. Rencana Sprint (18 Minggu) | Sprint; Minggu; Fokus Pengerjaan & Output. Sprint 0 (Pre-Sprint); 1 – 2; Kickoff, requirement gathering, studi lapangan, penyusunan Product Backlog. Output: SRS draft, Product Backlog, Rencana Proyek. Sprint 1; 3 – 5; Desain arsitektur, ERD database, wireframe UI/UX seluruh modul. Output: SDD, ERD, Prototype Wireframe. Sprint 2; 6 – 7; Setup environment (server, Git, CI/CD), Modul Autentikasi & Manajemen Pengguna. Output: Sistem login, role & hak akses berjalan. Sprint 3; 8 – 9; Modul Input Transaksi (input, edit, hapus, upload foto nota per kategori). Output: Modul transaksi live & teruji. Sprint 4; 10 – 11; Modul Manajemen Termin & Modul Audit Trail. Output: Modul termin & log audit berjalan. Sprint 5; 12 – 13; Modul Dashboard Real-Time, Laporan, Export PDF & Excel, Notifikasi Anggaran. Output: Dashboard & laporan otomatis. Sprint 6; 14; Modul Backup/Restore, integrasi seluruh modul, UAT bersama pengurus KDKMP, bug fixing. Output: Sistem terintegrasi, UAT passed. Sprint 7 (Go-Live); 15 – 16; Deployment ke server produksi, migrasi data Termin 1–4, pelatihan pengguna 2 hari. Output: Sistem live, pengguna terlatih. Post-Sprint; 17 – 18; Monitoring pasca go-live, penanganan isu, penyusunan & serah terima laporan akhir. Output: Laporan Akhir, Berita Acara Serah Terima. |
| Bagian III — Pendekatan Teknis dan Teknologi |  |
| 5. Arsitektur Sistem | Sistem menggunakan arsitektur Three-Tier berbasis web: Layer; Komponen; Teknologi. Presentation (Frontend); Antarmuka pengguna — berjalan di browser & mobile; Laravel Blade + Bootstrap 5 + Alpine.js. Application (Backend); Logika bisnis, REST API, autentikasi, pemrosesan laporan; PHP 8.2 + Laravel 11 Framework. Data (Database); Penyimpanan transaksi, pengguna, log sistem; MySQL 8.0 + Redis (cache & session). Arsitektur ini dipilih karena: Laravel adalah framework PHP paling matang di Indonesia; MySQL andal untuk sistem keuangan; seluruh teknologi bersifat open-source tanpa biaya lisensi. |
| 6. Stack Teknologi Lengkap | Kategori; Teknologi & Versi; Fungsi dalam Sistem. Backend Language; PHP 8.2; Bahasa pemrograman utama server-side. Backend Framework; Laravel 11.x; MVC, routing, ORM Eloquent, autentikasi, scheduler. Frontend; Blade + Bootstrap 5; Template engine & komponen UI responsif. JavaScript; Alpine.js 3.x; Interaktivitas ringan tanpa overhead SPA. Database Utama; MySQL 8.0; Penyimpanan seluruh data transaksi & pengguna. Cache & Session; Redis 7.x; Percepatan akses data & manajemen sesi login. PDF Generator; DomPDF (Laravel) 2.x; Generate laporan keuangan format PDF otomatis. Excel Export; Laravel Excel 3.x; Export laporan ke format .xlsx. File Storage; Laravel Storage; Upload & simpan foto bukti nota transaksi. Autentikasi; Laravel Sanctum 3.x; Session-based auth + CSRF + role management. Web Server; Nginx 1.24; Web server produksi berperforma tinggi. Server OS; Ubuntu Server 22.04 LTS; Sistem operasi cloud server yang stabil. Version Control; Git + GitHub; Manajemen source code & kolaborasi tim. Project Management; GitHub Projects; Sprint board, backlog, task tracking. |
| 7. Desain Database | Tabel-tabel utama dan relasinya: Nama Tabel; Kolom Utama; Relasi / Keterangan. users; id, name, email, password, role, created_at; hasMany: transactions, activity_logs. Role: Admin, Bendahara, Pengurus, Viewer. termins; id, nama_termin, total_anggaran, status, tanggal_mulai, tanggal_selesai; hasMany: transactions. Status: draft / aktif / selesai. transactions; id, termin_id, user_id, kategori_id, jumlah, keterangan, foto_nota, tanggal; belongsTo: termins, users, categories. categories; id, nama (Material / Upah / Operasional); hasMany: transactions. activity_logs; id, user_id, aksi, tabel, data_lama, data_baru, timestamp; Audit Trail — mencatat setiap perubahan data keuangan. backups; id, filename, ukuran_byte, status, created_at; Log backup otomatis harian. Catatan: Seluruh tabel menggunakan soft delete — data yang dihapus tidak benar-benar dihapus dari database, melainkan ditandai dengan kolom deleted_at untuk menjaga integritas data keuangan. |
| 8. Keamanan Sistem | Sistem dirancang dengan prinsip Security by Design. Mekanisme keamanan yang diimplementasikan: Aspek Keamanan; Implementasi. Autentikasi; Laravel Sanctum — session-based auth + CSRF token pada setiap form dan request. Otorisasi (RBAC); 4 role: Administrator, Bendahara, Pengurus, Viewer — setiap route & aksi dilindungi middleware. Enkripsi Password; Bcrypt dengan cost factor 12 — tidak ada password yang disimpan dalam bentuk plain text. Enkripsi Data; Data keuangan sensitif dienkripsi dengan AES-256-CBC sebelum disimpan ke database. Validasi Input; Laravel Form Request Validation di sisi server — mencegah SQL Injection, XSS, dan CSRF. HTTPS; Seluruh komunikasi client-server menggunakan protokol HTTPS + sertifikat SSL/TLS (Let's Encrypt). Backup Otomatis; Backup database harian dijadwalkan via Laravel Scheduler, disimpan di cloud storage terpisah. Rate Limiting; Pembatasan percobaan login (5 kali/menit) untuk mencegah brute-force attack. |
| 9. Infrastruktur & Hosting | Komponen; Spesifikasi; Keterangan. Cloud VPS; 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD; Niagahoster / DigitalOcean — Ubuntu 22.04 LTS. Database; MySQL 8.0 (shared di app server); Dapat dipisah ke dedicated DB server jika load meningkat. Backup Storage; 10 GB cloud storage; Google Drive API atau AWS S3 untuk backup harian. Domain & SSL; kdkmp-salawana.id (subdomain); SSL Let's Encrypt (gratis, auto-renew). Uptime Monitor; UptimeRobot (free tier); Alert otomatis via email/WhatsApp jika server down. Estimasi biaya infrastruktur: Rp 500.000–800.000/bulan — sudah termasuk dalam anggaran Infrastruktur & Hosting Business Case v1.0 sebesar Rp 6.000.000/tahun. |
| Bagian IV — Struktur dan Pembagian Tugas Tim |  |
| 10. Organisasi Tim | Tim pengembang terdiri dari 5 (lima) orang dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut: Nama / NIM; Peran; Tanggung Jawab Utama. Muhammad Dzikri Sagara NIM. 20241320004; Project Manager; • Memimpin dan mengelola seluruh sprint proyek • Koordinasi tim internal & komunikasi dengan PPKom • Memastikan seluruh deliverables selesai tepat waktu • Menyusun laporan kemajuan proyek tiap sprint. Jilan Jalilah NIM. 20241320039; System Analyst; • Requirement gathering & analisis kebutuhan KDKMP • Menyusun Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS) • Merancang ERD database & Dokumen Desain (SDD) • Membuat wireframe & prototipe UI/UX. Nosa Putra NIM. 20241320025; Frontend Developer; • Membangun seluruh antarmuka pengguna (Blade + Bootstrap 5) • Memastikan tampilan responsif di desktop & mobile • Integrasi frontend dengan REST API backend • Pengujian antarmuka di berbagai browser. Ahmad Sahrul NIM. 20241320031; Backend Developer; • Membangun seluruh logika bisnis & REST API (Laravel 11) • Pengembangan modul: transaksi, termin, laporan, audit trail • Implementasi export PDF (DomPDF) & Excel (Laravel Excel) • Pengelolaan database MySQL & backup otomatis. Eka Febryanto NIM. 20241320014; QA & Technical Writer; • Menyusun test plan & melaksanakan unit testing / UAT • Pengujian keamanan berbasis OWASP Top 10 • Menyusun User Manual & dokumentasi teknis (API docs) • Menyusun laporan akhir & berita acara serah terima. |
| 11. Mekanisme Koordinasi Tim | Kegiatan; Frekuensi; Media; Tujuan. Sprint Planning; Awal setiap sprint (2 mingguan); Google Meet + GitHub Projects; Menetapkan target & task sprint berikutnya. Daily Standup; 3× seminggu (Sen, Rab, Jum); WhatsApp Group / Google Meet; Update progres, hambatan, & rencana hari ini. Code Review; Setiap Pull Request; GitHub Pull Request; Minimal 1 reviewer sebelum merge ke branch main. Sprint Review; Akhir setiap sprint; Demo langsung ke PPKom; Validasi fitur & mendapat feedback pengguna. Sprint Retrospective; Akhir setiap sprint; Google Meet; Evaluasi proses & perbaikan sprint berikutnya. Dokumentasi; Berkelanjutan; GitHub Wiki; Seluruh keputusan teknis tercatat & terpusat. |
| Bagian V — Rencana Pengujian Sistem |  |
| 12. Strategi Pengujian | Pengujian dilakukan secara berlapis menggunakan pendekatan V-Model yang disesuaikan dengan siklus Agile-Scrum: Jenis Pengujian; Pelaksana; Waktu; Metode & Alat. Unit Testing; Ahmad Sahrul (BE); Setiap sprint; PHPUnit — test tiap fungsi & method secara terisolasi. Integration Testing; Ahmad Sahrul + Nosa Putra; Sprint 5 – 6; Postman — verifikasi alur data antar seluruh modul. UI Testing; Nosa Putra (FE); Sprint 5 – 6; Browser testing: Chrome, Firefox, viewport mobile. User Acceptance Test (UAT); Eka Febryanto + Pengurus KDKMP; Sprint 6 (Mgg 14); Skenario nyata: input transaksi, cetak laporan, dll.. Security Testing; Eka Febryanto (QA); Sprint 6; OWASP checklist: SQL Injection, XSS, CSRF, brute-force. Performance Testing; Eka Febryanto (QA); Sprint 6; Apache JMeter — simulasi 50 pengguna concurrent. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria): a. Seluruh fitur utama (Transaksi, Termin, Dashboard, Laporan) berjalan tanpa bug kritis. b. Response time semua halaman < 3 detik pada koneksi 10 Mbps. c. Sistem lulus seluruh skenario UAT yang disepakati bersama PPKom. d. Tidak ada celah keamanan kategori High/Critical berdasarkan OWASP Top 10. e. Export PDF dan Excel menghasilkan data akurat sesuai transaksi yang diinput. |
| Bagian VI — Rencana Implementasi dan Pelatihan |  |
| 13. Rencana Deployment | Deployment ke lingkungan produksi dilaksanakan pada Sprint 7 (Minggu ke-15) dengan tahapan: a. Persiapan Server: Konfigurasi VPS Ubuntu 22.04, instalasi Nginx, PHP 8.2, MySQL 8.0, Redis, dan konfigurasi SSL. b. Deployment Aplikasi: Push source code ke server produksi via Git, jalankan migration database, konfigurasi environment variables (.env). c. Migrasi Data Historis: Import seluruh data transaksi Termin 1–4 menggunakan Laravel Seeder & Import script Excel. d. Smoke Testing: Pengujian cepat seluruh fitur utama di server produksi sebelum diserahkan ke pengguna. e. Go-Live: Sistem dinyatakan resmi beroperasi setelah smoke testing lulus dan disetujui PPKom. |
| 14. Rencana Pelatihan Pengguna | Pelatihan pengguna dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada Minggu ke-15: Hari / Sesi; Waktu; Materi Pelatihan; Peserta. Hari 1 — Sesi Pagi; 09.00–12.00; Pengenalan sistem, login & manajemen akun, input transaksi harian, upload foto nota; Bendahara & Pengurus. Hari 1 — Sesi Siang; 13.00–16.00; Manajemen termin, monitoring saldo real-time, cetak laporan PDF & Excel; Bendahara & Pengurus. Hari 2 — Sesi Pagi; 09.00–12.00; Dashboard monitoring, fitur audit trail, manajemen pengguna & hak akses; Admin & Pengurus Senior. Hari 2 — Sesi Siang; 13.00–16.00; Simulasi skenario nyata (input data Termin 1–4), tanya jawab, pembagian User Manual; Seluruh peserta. |
| Bagian VII — Jadwal Pelaksanaan dan Rincian Biaya |  |
| 15. Jadwal Pelaksanaan | Minggu; Fase / Sprint; Kegiatan Utama; PIC. 1 – 2; Sprint 0 – Inisiasi; Kickoff, requirement gathering, studi lapangan, Product Backlog; PM + Analyst. 3 – 5; Sprint 1 – Perencanaan; SRS, SDD, ERD, wireframe, setup GitHub & CI/CD pipeline; Analyst + FE + BE. 6 – 7; Sprint 2 – Dev Auth; Autentikasi, manajemen pengguna & role, setup database schema; BE + FE. 8 – 9; Sprint 3 – Dev Transaksi; Modul input transaksi, kategori, upload foto nota; BE + FE. 10 – 11; Sprint 4 – Dev Termin; Modul termin, audit trail, backup otomatis; BE. 12 – 13; Sprint 5 – Dev Laporan; Dashboard real-time, laporan PDF/Excel, notifikasi anggaran; BE + FE. 14; Sprint 6 – Testing; Integrasi modul, UAT bersama pengurus KDKMP, bug fixing, security test; QA + Semua. 15 – 16; Sprint 7 – Go-Live; Deployment server produksi, migrasi data Termin 1–4, pelatihan 2 hari; PM + Semua. 17 – 18; Post-Sprint – Monitoring; Monitoring pasca go-live, penanganan isu, laporan akhir, serah terima; PM + QA. |
| 16. Rincian Biaya | No; Komponen Biaya; Volume; Satuan; Total (Rp). 1; Analisis & Perancangan Sistem (SRS, SDD, ERD, wireframe); 1; paket; 15.000.000. 2; Pengembangan Aplikasi (backend, frontend, database, API); 1; paket; 45.000.000. 3; Infrastruktur & Hosting (VPS + domain + SSL, 1 tahun); 1; tahun; 6.000.000. 4; Pelatihan Pengguna (2 hari, materi & konsumsi); 2; hari; 3.000.000. 5; Dokumentasi & Migrasi Data Historis (Termin 1–4); 1; paket; 4.000.000. 6; Pengujian & Implementasi (UAT, bug fixing, go-live); 1; paket; 5.000.000. 7; Pemeliharaan Tahun Pertama (support teknis & update); 1; tahun; 7.000.000. TOTAL INVESTASI; 85.000.000. |
| Bagian VIII — Penutup |  |
| 17. Pernyataan Komitmen Tim | Tim pengembang menyatakan kesanggupan untuk: a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ruang lingkup, metodologi, dan jadwal dalam USTEK ini serta KAK v1.0. b. Menghasilkan sistem yang memenuhi seluruh persyaratan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan. c. Menyerahkan seluruh deliverables tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati. d. Memberikan dukungan teknis (technical support) selama 1 bulan pasca go-live tanpa biaya tambahan. e. Menjaga kerahasiaan seluruh data keuangan KDKMP Desa Salawana selama dan setelah pelaksanaan proyek. |
| 18. Penutup | Demikian Usulan Teknis (USTEK) ini disusun sebagai respons atas KAK v1.0 yang diterbitkan oleh PPKom KDKMP Desa Salawana. USTEK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen Business Case v1.0 dan KAK v1.0. Hal-hal yang belum diatur dalam USTEK ini dan yang disepakati dalam Rapat Klarifikasi Teknis akan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Atas perhatian dan kepercayaan Pejabat Pembuat Komitmen kepada tim pengembang, kami mengucapkan terima kasih. |

| Majalengka, Maret 2026 KETUA TIM PENGEMBANG Muhammad Dzikri Sagara NIM. 20241320004 | Menyetujui, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KDKMP DESA SALAWANA Endang Hermawan, S.STP |
| --- | --- |

Dokumen ini merupakan satu kesatuan dengan Business Case v1.0 dan KAK v1.0 — Manajemen Proyek Sistem Informasi, UKRI Maret 2026.